## Matriz
|  | UTILIDADES DE GESTIÓN | [16 empty] | CÓDIGO: F-GIM-28
|  | MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES - VERSIÓN 1 | [16 empty] | FECHA: 12-06-2022
| Elaborado por: | [5 empty] | Cargo: | [5 empty] | Fecha de revisión: |  |  |  | Próxima fecha de revisión:
Identificación del Riesgo / Oportunidad | [7 empty] | Valoración del Riesgo |  |  | Tratamiento | [5 empty] | Seguimiento
Referencia | Objetivo | Tipo de Objetivo | Impacto | Causas | Efecto | Descripción | Riesgo / Oportunidad | Nivel de Probabilidad | Nivel de Impacto | Zona de Riesgo | Tratamiento | Actividad de Tratamiento | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Evidencia del Tratamiento | Describir Como Evaluar la Eficacia de las Acciones | Resultados | Evidencia del Seguimiento
RE1 | Aumento de las ventas en un 10% para los próximos cinco años | Estratégico | Perdidas Económicas | Capacidad de producción limitada que no cubre la demanda Incumplimiento de los tiempos de entrega | Multas establecidas en los contratos | Posibles perdidas económicas debido a multas establecidas en los contratos por incumplir con las entregas y la capacidad de producción limitada | Riesgo | Baja | Medio | Moderado | Mitigar | Aumentar la capacidad de producción del proceso | Jefe de Producción | 2022-06-15 | 2022-08-15 | Formular y ejecutar un proyecto de ampliación de la capacidad de producción | Realizar acciones de seguimiento semanal del proyecto | Resultados de los seguimientos, se espera avance en desarrollo de las actividades y que en cada seguimiento se aumente paulatinamente el desarrollo del proyecto Seguimiento 1:Desarrollo de las 2 primera actividades del proyecto, cumplimiento del proyecto en 5% | Informes de avance semanal
| - |  |  | - | - | -

## Mapa de Calor
MAPA DE CALOR
Zona de Riesgo
Probabilidad | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
| Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
| Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| Baja | Bajo | Moderado | RE1 | Alto | Extremo
| Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
|  | Leve | Menor | Medio | Mayor | Catastrófico

## Tablas
Objetivo
Estratégico
Táctico
Operativo
Impacto | Riesgo / Oportunidad
Perdidas Económicas | Riesgo
Ganancias Económicas | Oportunidad
Mejora de la Imagen | Oportunidad
Perdida de Reputación | Riesgo
,
Nivel de Probabilidad
Nivel de Probabilidad | Frecuencia De La Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La situación descrita rara vez que se materialice | 20%
Baja | La situación descrita es posible que se materialice | 40%
Media | La situación descrita se espera que ocurra en cualquier momento | 60%
Alta | La situación descrita se espera que ocurra en la mayoría de las veces cuando se desarrolle | 80%
Muy Alta | La situación descrita es casi cierto que se materialice cuando se desarrolle | 100%
Nivel de Impacto
Nivel de Impacto | Afectación Económico | Impacto | Afectación en la Imagen
Leve | Menor a 10 SMMLV | 20% | Se afecta parte de la organización
Menor | Entre 10 y 50 SMMLV | 40% | La afectación en interna e integral
Medio | Entre 50 y 100 SMMLV | 60% | Se afecta la imagen en algunos de los clientes o usuarios
Mayor | Entre 100 y 500 SMMLV | 80% | Se afecta la imagen en clientes o usuarios
Catastrófico/Superior | Más de 500 SMMLV | 100% | Se afecta la imagen en clientes o usuarios con efecto sostenido en el tiempo
Zona de Riesgo
Bajo
Moderado
Alto
Extremo
Tratamiento del Riesgo
Estrategia | Descripción
Mitigar | Implementar acciones para reducir el riesgo
Transferir | Transferir el riego mediante seguros
Evitar | Cuando el riesgo es demasiado alto se recomienda tomar acciones con el fin de eliminar el riesgo
Aceptar | Se recomienda asumir el riesgo y sus posibles efectos
ProbabilidadImpacto | Zona de Riesgo
Muy AltaLeve | Alto
AltaLeve | Moderado
MediaLeve | Moderado
BajaLeve | Bajo
Muy BajaLeve | Bajo
Muy AltaMenor | Alto
AltaMenor | Moderado
MediaMenor | Moderado
BajaMenor | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo
Muy AltaMedio | Alto
AltaMedio | Alto
MediaMedio | Moderado
BajaMedio | Moderado
Muy BajaMedio | Moderado
Muy AltaMayor | Alto
AltaMayor | Alto
MediaMayor | Alto
BajaMayor | Alto
Muy BajaMayor | Alto
Muy AltaCatastrófico/Superior | Extremo
AltaCatastrófico/Superior | Extremo
MediaCatastrófico/Superior | Extremo
BajaCatastrófico/Superior | Extremo
Muy BajaCatastrófico/Superior | Extremo